|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Responsable:**  Jefe de la Oficina de Investigación Responsable (OIR) | **Fecha Inicio:**  Septiembre 2020 | **Asociado a la Acción:**  1ACC:  PREPARAR UN CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS CIENTÍFICAS ACTUALIZADO Y DIFUNDIRLO POR ÁREAS DE CONOCIMIENTO |

|  |
| --- |
| **Forma de obtención de los datos:**   * Numero de sesiones de formación sobre temas de ética y libertad de investigación * Numero folletos editados (se opta por introducir toda la información en la página web de la OIR). |

|  |  |
| --- | --- |
| **Periodicidad en la toma de datos:**  Numérico | **Unidades en las que se mide:**  Semestral |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SEGUIMIENTO FECHA** | **Nº PREVISTO** | **Nº**  **OBTENIDO** | **OBSERVACIONES, PROPUESTAS DE MEJORA** |
| Octubre 2020 | 1 | 0 | Por motivo de la pandemia de COVID-19 se decide realizar las sesiones informativas en marzo de 2021 |
| Marzo 2021 | 1 | 2 | Las dos sesiones formativas fueron grabadas y están a disposición de todos los investigadores de la UMH. No se editan folletos informativos debido a los protocolos establecidos en la UMH de lucha contra la pandemia y se opta por introducir toda la información en la página web de la OIR. |
| Octubre 2021 | 1 | 1 | Online bajo demanda. Difusión del CBPC mediante la cumplimentación del formulario COIR: En la sección del Índice de Investigación Responsable se comparte el enlace del CBPC y se hacen preguntas relacionadas. Asistentes: 390 investigadores y 205 estudiantes TFG/TFM |
| Marzo 2022 | 1 | 1 | Formación en formato webinar bajo demanda. Webinar sobre el procedimiento de obtención de COIR, donde se habla del CBPC. Asistentes: 192 profesores y 280 estudiantes TFG/TFM |
| Octubre 2022 | 1 | 1 | Online bajo demanda. Difusión del CBPC mediante la cumplimentación del formulario COIR: En la sección del Índice de Investigación Responsable se comparte el enlace del CBPC y se hacen preguntas relacionadas. Asistentes: 435 investigadores, 330 estudiantes TFG/TFM y 2 estudiantes de doctorado. |
| Maro 2023 | 1 | 1 | Formación en formato webinar bajo demanda. Webinar sobre el procedimiento de obtención de COIR, donde se habla del CBPC. Asistentes: 186 profesores, 1904 estudiantes de TFG/TFM y 391 estudiantes de doctorado. |
| Octubre 2023 | 1 | 1 | Online bajo demanda. Difusión del CBPC mediante la cumplimentación del formulario COIR: En la sección del Índice de Investigación Responsable se comparte el enlace del CBPC y se hacen preguntas relacionadas. Asistentes: 467 investigadores, 1415 estudiantes TFG/TFM y 276 estudiantes de doctorado. |