|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Responsable:**Vicerrector adjunto de investigación  | **Fecha Inicio:**Diciembre 2020 | **Asociado a la Acción:****19ACC** Crear un plan unificado de formación básica de investigadores y difundirlo |

|  |
| --- |
| **Forma de obtención de los datos:**Actas/registro de cursos |

|  |  |
| --- | --- |
| **Unidades en las que se mide:**Porcentaje  | **Periodicidad en la toma de datos:**Anual  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SEGUIMIENTO FECHA** | **Nº PREVISTO** | **Nº** **OBTENIDO** | **OBSERVACIONES, PROPUESTAS DE MEJORA** |
| Diciembre 2020 | 10% | 22% | La formación se realizó en formato online. No se realiza formación presencial por campus debido a la COVID-19. |
| Diciembre 2021 | 20% | 32% | La formación se realizó en formato online. No se realiza formación presencial por campus debido a la COVID-19. |
| Diciembre 2022 | 50% | - | La formación puede realizarla cada investigador/a en el momento que lo desee al estar siempre disponibles las presentaciones y pueden consultar dudas si lo desean vía Google Meet o correo electrónico. |
| Diciembre 2023 | 60% | - | La formación puede realizarla cada investigador/a en el momento que lo desee al estar siempre disponibles las presentaciones y pueden consultar dudas si lo desean vía Google Meet o correo electrónico. |