|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Responsable:**  Jefe del Servicio de Comunicación | **Fecha Inicio:**  Marzo 2020 | **Asociado a la Acción:**  **5ACC** Elaborar un plan de difusión de la ciencia |

|  |
| --- |
| **Forma de obtención de los datos:**  Registro de asistentes |

|  |  |
| --- | --- |
| **Unidades en las que se mide:**  Porcentaje | **Periodicidad en la toma de datos:**  Semestral |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SEGUIMIENTO FECHA** | **Nº PREVISTO** | **Nº**  **OBTENIDO** | **OBSERVACIONES, PROPUESTAS DE MEJORA** |
| Marzo 2020 | - | - | Sin datos |
| Octubre 2020 | - | - | Sin datos |
| Abril 2021 | 25% | 48.6 % | El plan de difusión de la ciencia se aprueba en el Consejo de Gobierno del mes de marzo de 2021. No obstante, se ha realizado diferentes jornadas previamente a su aprobación.  El 39% de los investigadores encuestados afirman haber asistido a entre 1 y 5 jornadas de Difusión de la Ciencia en la UMH. |
| Septiembre 2021 | 15% | 13.5% | Se incluyen las actividades del Plan de Divulgación en el correo mensual de ciencia enviado a todo el PDI, PI. |
| Marzo de 2022 | 25% | 20.1% | Se crea la plataforma Micro Abierto UMH, para centralizar la captación de PDI y PI que desea participar en charlas de divulgación al público. |
| Septiembre 2022 | 15% | 17% | Se propone y ejecuta un curso con periodistas científicos externos (Programa Superpoderes de Maldita Ciencia) |
| Abril 2023 | 25% | 22.6% | Se amplía la formación interna al PDI en materia de divulgación científica (4 cursos ofertados en 2023) |
| Octubre 2023 | 15% | 12.3% | Se propone un programa de visibilización del papel de las investigadoras de la UMH en Wikipedia. |